## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. | [5 empty] | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | NAVN | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[7 empty] | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Rapport | Fælles | 39 | 13 | 39 |  | 5%
Problemanalyse |  | 39 | 4 | 39 | 3 | 100%
0%
Spil |  | 41 | 10 | 41 | 10 | 70%
Tekstbaseret |  | 40 | 7 | 40 | 7 | 100%
Flere rum + bevægelse | Asta & Ulrik | 41 | 2 | 40 | 2 | 100%
Ruminteraktion | Suad & Frederik & Kamma (Inventory??) | 41 | 2 | 40 | 4 | 100%
Funktionelt ift problemformulering | Anya (noget starttekst) | 43 | 2 | 43 |  | 40%
Egne ideer | Mathias (Save & Load) Asta (PointSystem) | 45 | 4 | 43 |  | 70%
0%
0%
Grafisk |  | 46 | 4 |  |  | 0%
Udkast til design af grafik |  | 46 | 1 | 46 |  | 0%
Lagdeling af klasser |  | 47 | 1 | 47 |  | 40%
Udkast til design af grafik |  | 46 | 1 | 46 |  | 0%
Aktivitet 16 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 17 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 18 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 19 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 20 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 21 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 22 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 23 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 24 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 25 | [5 empty] | 0%
Aktivitet 26 | [5 empty] | 0%